**Министерство культуры Российской Федерации**

**Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ**

**г. Москва, Красная площадь, 1, т. 8(495)692-56-60, 8(495)692-62-67**

**e-mail:** **shm@shm.ru**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор**

**Государственного исторического музея**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Левыкин А.К.**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.**

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**поэтапного повышения уровня доступности для людей с инвалидностью объектов и представляемых на них услуг**

**(Отдел ФГБУК «Государственный исторический музей» «Покровский собор»)**

**2021 г.**

**План мероприятий («дорожная карта»),**

**реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для людей с инвалидностью объектов и услуг**

**Отдела ФГБУК «Государственный исторический музей» «Покровский собор» на период 2021-2025 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| **Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями** |
| Установка переносных пандусов перед входом в собор | Приказ Минкультуры РФ от 16.11.2015 г. № 2803 | Клюкова Е.А., заместитель директора по научно-просветительской работе | 2022 г. | Обеспечение возможности передвижения внутри первого яруса музея для посетителей, передвигающихся на инвалидных колясках |
| Нанесение контрастной маркировки на поверхностях входных дверей | СП 59.13330.2012 | Клюкова Е.А., заместитель директора по научно-просветительской работе | 2021 г. | Обозначение для слабовидящих посетителей входной двери в музей |
| Установка системы вызова помощи персонала музея на прилегающей к собору территории | СП 59.13330.2012 | Клюкова Е.А., заместитель директора по научно-просветительской работе | 2022 г.  | Возможность оказания помощи сотрудниками музея посетителям с инвалидностью на входе в территорию |
| Размещение перед входом контрастной, тактильной (с объемными буквами и текстом Брайля) вывески с северной стороны собора и при входе на территорию собора с наименованием, назначением и режимом работы объекта | Приказ Минкультуры РФ от 16.11.2015 г. № 2803 | Клюкова Е.А., заместитель директора по научно-просветительской работе | 2022 г.  | Доступность информации об учреждении и режиме работы для посетителей с инвалидностью |
| Размещение перед входной дверью информирующего знака доступности для маломобильных групп населения | СП 59.13330.2012 | Коротов Г.Г., первый заместитель директораКлюкова Е.А., заместитель директора по научно-просветительской работе | 2021 г. | Информирование маломобильных групп населения о доступности для них музея |
| Нанесение контрастной маркировки первой и последней ступеней перед входом в музей и на выходе | СП 59.13330.2012 | Клюкова Е.А., заместитель директора по научно-просветительской работе | 2021 г. | Помощь слабовидящим в ориентировании в начале и окончании лестничного марша |
| Информационные и навигационные обозначения в соборе и на прилегающей территории сделать тактильными и продублировать шрифтом Брайля | Приказ Минкультуры РФ от 16.11.2015 г. № 2803 | Клюкова Е.А., заместитель директора по научно-просветительской работе | 2022 г.  | Доступность для слабовидящих информации и навигации по музею |
| На лестницах нанести контрастные маркировки первой и последней ступени каждого марша | СП 59.13330.2012 | Клюкова Е.А., заместитель директора по научно-просветительской работе | 2021 г. | Помощь слабовидящим в ориентировании в начале и окончании лестничного марша |
| Оборудовать кассу индукционной петлей и обозначить знаком доступности для слабослышащих | СП 59.13330.2012 | Клюкова Е.А., заместитель директора по научно-просветительской работеЛамкова Н.М., заместитель директора по экономике и финансам | 2023 г.   | Повышение уровня физической доступности восприятия звуковой информации на кассе для слабослышащих |
| Создание схем-маршрутов, информирующих посетителей о доступности музея с размещением на прилегающей территории музея | План мероприятий | Клюкова Е.А., заместитель директора по научно-просветительской работеСарачева Т.Г., заведующая отделом Исторического музея «Покровский собор» | 2021 г. | Повышение уровня физический доступности музея для посетителей с инвалидностью |

|  |
| --- |
| **Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых людям с инвалидностью услуг с учетом имеющихся у них особенностей, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** |
| Проведение образовательных и культурно-массовых мероприятий, доступных для лиц с инвалидностью | План мероприятий | Клюкова Е.А., заместитель директора по научно-просветительской работеСарачева Т.Г., заведующая отделом Исторического музея «Покровский собор» | ежегодно | Социокультурная реабилитация людей с инвалидностью, в том числе детей |
| Проведение ежегодного Арт-фестиваля с участием лиц с инвалидностью | План мероприятий | Клюкова Е.А., заместитель директора по научно-просветительской работеСарачева Т.Г., заведующая отделом Исторического музея «Покровский собор» | ежегодно | Социокультурная реабилитация людей с инвалидностью, в том числе детей |
| Проведение специальных образовательных мероприятий в рамках сотрудничества музея с Фондами  | План мероприятий | Клюкова Е.А., заместитель директора по научно-просветительской работеСарачева Т.Г., заведующая отделом Исторического музея «Покровский собор» | ежегодно | Социокультурная реабилитация людей с инвалидностью, в том числе детей |
| Изготовление макета собора, реплик росписей и архитектурных элементов собора и размещение в экспозиции Покровского собора | Приказ Минкультуры РФ от 16.11.2015 г. № 2803 | Клюкова Е.А., заместитель директора по научно-просветительской работеСарачева Т.Г., заведующая отделом Исторического музея «Покровский собор» | 2021 г. | Оснащение основной экспозиции тактильными моделями, доступными для незрячих и слабовидящих посетителей |
| Создание аудиогида для посетителей с инвалидностью | План мероприятий | Клюкова Е.А., заместитель директора по научно-просветительской работеСарачева Т.Г., заведующая отделом Исторического музея «Покровский собор» | 2023 г. | Доступность самостоятельного осмотра экспозиции музея с аудиогидом для посетителей с инвалидностью |
| Изготовление и закупка специального реквизита для музейных программ | План мероприятий | Клюкова Е.А., заместитель директора по научно-просветительской работе Сарачева Т.Г., заведующая отделом Исторического музея «Покровский собор» | ежегодно, с учетом финансовых возможностей | Повышение качества работы (обслуживания) с посетителями с инвалидностью |
| Проведение обучающих семинаров по работе с людьми с инвалидностью для сотрудников службы безопасности, музейных смотрителей, сотрудников отдела организации музейных услуг, экскурсионно-методического отдела, отдела образовательных проектов и мероприятий | Приказ Минкультуры РФ от 16.11.2015 г. № 2803 | Клюкова Е.А., заместитель директора по научно-просветительской работеСарачева Т.Г., заведующая отделом Исторического музея «Покровский собор»Сергеев А.А., начальник отдела по музейной безопасности | ежегодно | Повышение качества работы (обслуживания) с посетителями с инвалидностью |