ИНФОРМАЦИЯ

Государственного исторического музея

о мерах, принятых для исполнения в 2016 г. «дорожной карты» повышения значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг в музеях, подведомственных

Министерству культуры Российской федерации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование принятых мер | Содержание информации |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Принятие (подготовка) административного распорядительного акта (плана) по обеспечению запланированного повышения уровня показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Приказ по Историческому музею от 19.02.2016 №60-пр «О создании комиссии по разработке мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов на объекте» |
| 2 | Включение в федеральные программы развития подведомственных учреждений, иные планово-бюджетные акты мероприятий по повышению доступности для инвалидов объектов и услуг, предусмотренных «дорожными картами» | Смета находится в стадии разработки. Срок формирования – до 18 марта 2016г. |
| 3 | Объёмы бюджетных средств (иных средств, привлечённых подведомственными организациями), предусматриваемых в соответствующих бюджетах на решение конкретных задач по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | На организацию и проведение мероприятий для посетителей и лиц с инвалидностью опорно-двигательной системы, по зрению за счет собственных средств на 2016 год предусмотрено 2340,7 тыс. руб. (КВР 244)  |
| 4 | Проведение обследования и паспортизации объектов и порядков предоставления услуг в целях принятия решений о проведении мероприятий по повышению их доступности для инвалидов | Обследование и паспортизация объектов Исторического музея будут проведены согласно Приказа от 19.02.2016 №60-пр «О создании комиссии по разработке мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов на объекте» в срок до 18 марта 2016г. |
| 5 | Проведение инструктирования (обучения) специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг, а также с реализацией «дорожных карт» | 5.1.1. «Методические рекомендации по проведению в Историческом музее социокультурной реабилитации посетителей с инвалидностью». Срок утверждения - до 18 марта 2016 г.5.1.2. Проект Приказа о назначении ответственных лиц по работе с инвалидами находится в стадии разработки. Срок исполнения до 18 марта 2016 г.5.2.1. Инструктажи сотрудников музея (администраторы, экскурсоводы, методисты, кассиры, физическая охрана, музейные смотрители, лифтеры) проходят 1 раз в 3 месяца;5.2.2. Плановые учения по эвакуации посетителей с инвалидностью запланированы на июнь 2016г. и проходят 1 раз в 6 месяцев;5.3 Количество сотрудников музея, которые пройдут инструктажи:- Администраторы -19 чел.- Экскурсоводы и методисты – 43 чел.- Кассиры – 7 чел.- Физическая охрана – 26 чел.- Музейные смотрители – 70 чел.- Лифтеры – 5 чел. |
| 6 | Проведение мероприятий, в том числе с использованием возможностей СМИ, направленных на формирование у населения знаний, навыков и желаний оказывать инвалидам помощь в преодолении барьеров, мешающих получению услуг наравне со всеми |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование и краткое описание мероприятия | Дата и место проведения мероприятия | Уровень (международный, федеральный, региональный, местный) | Количество и состав участников |
| День исторического и культурного наследия | 17 апреля, ГИМ | международный | Для всех посетителей музея и лиц с инвалидностью опорно-двигательной системы, по зрению |
| Международный день музеев | 18 мая, ГИМ  | международный | Для всех посетителей музея и лиц с инвалидностью опорно-двигательной системы, по зрению |
| Международная акция «Ночь музеев» | 21 мая, ГИМ | международный | Для всех посетителей музея и лиц с инвалидностью опорно-двигательной системы, по зрению |
| День защиты детей | 1 июня, ГИМ | федеральный | Для всех посетителей музея и лиц с инвалидностью опорно-двигательной системы, по зрению |
| Фестиваль «Спасская башня» | 27 августа – 4 сентября | международный | Для всех посетителей музея и лиц с инвалидностью опорно-двигательной системы, по зрению |
| Акция «Ночь искусств» | 3 ноября, ГИМ | местный | Для всех посетителей музея и лиц с инвалидностью опорно-двигательной системы, по зрению |
| Музейное занятие «Прочти историю руками» | Весь год, Главное здание ГИМ | федеральный | По формированию группы (1 группа – 10 человек) лиц с инвалидностью по зрению |
| Все экскурсии | Весь год, Главное здание ГИМ, Музей Отечественной войны 1812 года | федеральный | Для всех посетителей музея и лиц с инвалидностью опорно-двигательной системы |
| «Лекторий 18 89» | Весь год, Главное здание ГИМ, Музей Отечественной войны 1812 года | федеральный | Для всех посетителей музея и лиц с инвалидностью опорно-двигательной системы |
| Документальная киноистория | Весь год, Главное здание ГИМ, Музей Отечественной войны 1812 года | федеральный | Для всех посетителей музея и лиц с инвалидностью опорно-двигательной системы |
| «КиноЗеркало Истории» | Весь год, Главное здание ГИМ, Музей Отечественной войны 1812 года | федеральный | Для всех посетителей музея и лиц с инвалидностью опорно-двигательной системы |
| Историко-музыкальные программы | Весь год, Главное здание ГИМ, Музей Отечественной войны 1812 года | федеральный | Для всех посетителей музея и лиц с инвалидностью опорно-двигательной системы, по зрению |

 |